## Projektsteckbrief
Projektsteckbrief:
Stand: | 2021-05-10
Projektname: | [8 empty] | Projektlogo:
Kurzbeschreibung:
Nutzen:
Projektziele: | 1. | [5 empty] | 5.
| 2. | [5 empty] | 6.
| 3. | [5 empty] | 7.
| 4. | [5 empty] | n.
Projektstart: | 2021-05-03 |  | Projektende: | 2021-06-21 |  |  | Dauer: | 31 |  |  | Arbeitstage
Meilensteine: | Initialisierung | → | Phase 2 | ◯ | Phase 3 | ◯ | Phase 4 | ◯ | Phase 5 | ◯ | Abschlussphase | ◯
| Steckbrief | → |  |  | Marktforschung | ◯
| Terminplan | ◯
| Ressourcenplan | ◯
| Methodenplan | ◯
Budget Soll:
Budget Ist:
Freie Mittel: | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Risiken: | [5 empty] | Beherrschungsmaßnahmen:
Auftraggeber: | Dr. Kerstin Prechel |  |  |  |  | AG | Hauptverantwortlich für:
Projektteam: | [5 empty] | PM
PMA
PMA
PMA
PMA
Stakeholder: | 1. |  |  |  |  | 5.
| 2. |  |  |  |  | 6.
| 3. |  |  |  |  | 7.
| 4. |  |  |  |  | n.
Unterschriften:
| PM |  | PMA |  | PMA |  | PMA |  | PMA

## RACI-Matrix
| PM | PMA 1 | PMA2 | PMA3
Aufgabe 1 | I | I | I
Aufgabe 2 | R | I | I
Aufgabe 3 | R | I |  | A
Aufgabe 4 | C | I | C
Aufgabe 5 | C | A |  | R
Aufgabe 6 | I | A |  | R
Aufgabe 7 | I |  | A | R
Aufgabe 8 | I |  | A | R

## Aktionspunktliste
Laufende Nummer | Aktionspunkt | Beschreibung | Verantwortlichkeit | Priorität | Start | Fälligkeit | Restdauer | Status | Anmerkungen
1 | Vorlesungsplan erstellen | Termine und Inhalte planen | KP | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 0 | Erledigt | Keine
2 | Grundlagenliteratur identifizieren | verständliche Bücher und Journals finden | KP | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 0 | Erledigt | Keine
3 | Skript Kapitel 1 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 0 | Erledigt | Keine
4 | Homework Kapitel 1 erstellen | Sollen Studierende in eigenarbeit erstellen. Verständlich, praxisnah und anspruchsvoll | KP | 1 | 2021-04-15 | 2021-04-26 | 0 | Erledigt | Keine
5 | Skript Kapitel 2 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 0 | Erledigt | Keine
6 | Prüfungsleistung konkretisieren | Muss neben PM auch Kommunikation enthalten | KP | 2 | 2021-04-26 | 2021-05-03 | 0 | In Bearbeitung | Keine
7 | Skript Kapitel 3 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-05-03 | 2021-05-10 | 0 | In Bearbeitung | Keine
8 | Projektthemen freigeben | PT darf es nicht schon geben | KP | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 0 | In Bearbeitung | Keine
9 | Skript Kapitel 4 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-05-10 | 2021-05-07 | 0 | Offen | Keine
10 | Terminplan Prüfungsleistung konkretisieren | Mit Modulverantwortlichen klären | KP | 2 | 2021-05-10 | 2021-05-17 | 0 | Offen | Keine
11 | Skript Kapitel 5 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-05-17 | 2021-05-24 | 5 | Offen | Keine
12 | Skript Kapitel 6 erstellen | Verständlich Inhalte in Powerpoint darstellen | KP | 1 | 2021-05-31 | 2021-06-07 | 19 | Offen | Keine
Formulas:
Restdauer = IF(AND([Start]<TODAY(),[Fälligkeit]<TODAY()),"0",IF(AND([Start]>TODAY(),[Fälligkeit]>TODAY()),[Fälligkeit]-TODAY(),IF(AND([Start]<TODAY(),[Fälligkeit]>TODAY()),[Fälligkeit]-TODAY(),"Prüfe Formel")))

## Terminplan Einfach
|  | Jahr: | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021
|  | Monat: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | KW: | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 26
|  | Tag: | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | Montag
Phasen: | Aufgaben: | Datum: | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 2021-04-29 | 2021-04-30 | 2021-05-01 | 2021-05-02 | 2021-05-03 | 2021-05-04 | 2021-05-05 | 2021-05-06 | 2021-05-07 | 2021-05-08 | 2021-05-09 | 2021-05-10 | 2021-05-11 | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 2021-05-14 | 2021-05-15 | 2021-05-16 | 2021-05-17 | 2021-05-18 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 2021-05-21 | 2021-05-22 | 2021-05-23 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 2021-05-29 | 2021-05-30 | 2021-05-31 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | 2021-06-05 | 2021-06-06 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | 2021-06-11 | 2021-06-12 | 2021-06-13 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 2021-06-19 | 2021-06-20 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 2021-06-26 | 2021-06-27 | 2021-06-28
Initialisierungsphase
Aufgaben:
Thema finden
Aufgaben identifizieren
Begriffe Thematsieren
Rollen zuordnen
Definitionsphase
Aufgaben konkretisieren
Aufgaben verteilen
Ressourcen definieren
Planungsphase
Freigabe Fragebogen einholen
Interviews terminieren
Aufgabenpackete konkretisieren
Budgetplan Detailplanung
Steuerungsphase
Controlling aufsetzen
Abschlussphase
Bericht schreiben
Soll-Ist-Vergleich des Outcomes
Präsentation planen
Lessens Learned für nächstes Projekt

## Terminplan GanttChart
Nummer: | Phase | Meilenstein | Start | Dauer Tage | Ende
7 |  | Abschluss vorbereiten | 2021-07-16 | 1 | 2021-07-17
6 |  | Beta-Version ansprechen | 2021-07-10 | 5 | 2021-07-15
5 |  | Go-Live realisiert | 2021-07-05 | 6 | 2021-07-11
4 |  | Test überprüft | 2021-06-29 | 5 | 2021-07-04
3 |  | Durchführung abgeschlossen | 2021-05-30 | 30 | 2021-06-29
2 |  | Planung abgeschlossen | 2021-03-31 | 20 | 2021-04-20
1 |  | Initierung abgeschlossen | 2021-03-01 | 10 | 2021-03-11
Formulas:
Ende = [Start]+[Dauer Tage]

## Terminplan GantChart II
| Code | Aufgabe | Meilenstein | Start | Dauer Plan | Ende Plan
| 3.0 | Heute |  | 2021-01-01 | 138 | 2021-05-19
| 2.5 | Auswertung Messeerfolg | Auftagslage hat sich erhöht | 2021-06-01 | 3 | 2021-06-04
| 2.4 | Abbau und Rückreise | Wieder zu Hause mit Messestand | 2021-06-04 | 1 | 2021-06-05
| 2.3 | Messedurchführung | Zufriedene Besucher am Stand | 2021-05-17 | 7 | 2021-05-24
| 2.2 | Aufbau | Messestand steht | 2021-05-16 | 1 | 2021-05-17
| 2.1 | Anreise | Angekommen | 2021-05-15 | 1 | 2021-05-16
Phase 2 | 2.0 | Phase 2 |  | 2021-05-14 | 22 | 2021-06-05
| 1.7 | Materialien packen | Technik ist dabei | 2021-05-14 | 1 | 2021-05-15
| 1.6 | Vorträge und Termine vorbereiten | Themen stehen | 2021-05-13 | 2 | 2021-05-15
| 1.5 | Einsatzplanung vorbereiten | Alle Beteiligte haben Zeit | 2021-04-26 | 20 | 2021-05-16
| 1.4 | Poster bestellen | Freigabe Poster erstellt | 2021-05-11 | 2 | 2021-05-13
| 1.3 | Flyser erstellen | Freigabe Design erteilt | 2021-05-10 | 7 | 2021-05-17
| 1.2 | Messestand buchen | Preis ist ausgehandelt und Termin steht | 2021-01-01 | 1 | 2021-01-02
| 1.1 | Kick-Off | Alle verstehen das Thema | 2021-05-08 | 1 | 2021-05-09
Phase 1 | 1.0 | Phase 1 |  | 2021-01-01 | 136 | 2021-05-17
Formulas:
Ende Plan = [Start]+[Dauer Plan]
Start = [Start, row above]+[Dauer Plan, row above]
Start = [Start, row below]

## Listen
Steckbrief |  | Rollen:
◯ | Offen | AG
→ | In Bearbeitung | PM
√ | Erledigt | PMA
TPM