## Slide 3
Willkommen zur Vorlesung Projektmanagement
Wie fit fühlen Sie sich gerade?
Bitte schreiben Sie Ihren Fitnesslevel (also die korrespondierende Ziffer) in den Chat!
1 – absolut unfit 
.
.
.
10 – könnte bis Mitternacht weiter lernen :o)

## Slide 4
Phasen des Projekmanagements

## Slide 5: Die 4 Phasen des Projektlebenszyklus
Notes: 1 – Projekt initiieren: Stakeholder- & Umfeldanalyse, Projektziel klären, grobe Zeit- & Ressourcenplanung, Projektorga, Projektauftrag.
2 – Projekt planen: Kick-off-Workshop, Projektstrukturplan (PSP), Ablauf- & Terminplan, Kapazitäts- & Kostenplan, Risikoanalyse.
3 – Projekt ausführen: Arbeitspakete umsetzen, Projektfortschritt steuern, Härtegrad-Controlling.
4 – Projekt beenden: Projektdokumentation, Ergebnisse übergeben, Know-how sichern, Abschluss feiern!

## Slide 6: Phasen des Projektmanagement
Überwachung
IST
Änderung
Ziele
Abweichung
SOLL
Planung
SOLL
Projektdurchführung
Steuerung
SOLL
Abschluss




Projektmanagement als Konzept für die Durchführung von Projekten lässt sich in verschieden Phasen strukturieren. Diese Phasen sind zeitlich und inhaltlich zueinander zugeordnet. Dieses Kapitel stellt diese Phasen im Detail vor.

## Slide 7: 2.1 Projektplanung
Projektmanagement ist ein „sozitechnischer“ Prozess. Für die erste Phase (nach der Zieldefinition) dieses Prozesses, die Planung , existieren genau definierte Techniken, die sehr gut verstanden und dokumentiert sind. Diese Techniken sollen in diesem Unterkapitel erläutert werden.
Inhalt:
  Planung
        Strukturplan
        Aufwandsabschätzung
        Ablaufplanung
        Terminplan
        Kapazitätsplan
        Kostenplan
        Sonstige Pläne
        Planungstools
        Überwachung
        Steuerung
        Durchführung
        Abschluss

## Slide 8: 2.1.1 Planung: Definition
Planung: Systematischer, methodischer Prozess zur Informationsgewinnung über den zukünftigen Ablauf des Projektes und zur gedanklichen Vorwegnahme der zur Projektdurchführung notwendigen Aktivitäten samt deren Koordinierung.
Soviel Planung wie nötig, weil Sowenig Planung wie möglich, weil
  Erhöhung der Effizienz des Handelns - Hält vom Handeln ab
  Aufdecken von Risiken/chancen - Kostet Zeit
  Reduziert Zeitdruck bei Entscheidungen - Ist aufwendig
  Reduziert Komplexität - Schränkt Flexibilität ein
  Reduzierung von Unsicherheit /Konflikten - Mit wachsendem Umfang komplizierter
  Schafft Transparenz - Weckt schlafende Hunde
  Ermöglicht Vernetzungen - Schränkt Kreativität ein

## Slide 9: 2.1.1 Planung der Planung
Die Planung eines Projektes selbst, insbesondere eines großen Projektes, kann ein großes Unterfangen und damit Gegenstand einer eigenen Planung sein (die im Allgemeinen auch nicht durch einen Auftraggeber finanziell abgedeckt ist).
Dabei sind einige Fragen zu beachten:
Wer soll planen, wer entscheidet über das Planungsergebnis ?
  Planer, Planungsteam, Ansprechpartner
Was kostet die Planung ?
Wie lange dauert die Planung ?
Welchen Ablauf soll die Planung nehmen ?
  Zur Überprüfung des Zeit- und Kostenrahmens der Planung
Übliche Posten der Planung der Planung:
  Pflichtenheft, Planungsplan-Erstellung, Projektstrukturplan, Ablaufplan, Terminplan, Kapazitätsplanung, Kostenplan, Finanzmittelplan, Aufträge und Verträge
  Zuordnung der Posten zu Zeit und Ressourcen

## Slide 10: 2.1.1 Planung: Inhalte
Vorstudie
Hauptstudie
1. Festlegung der Projektziele
2. Formulierung der Projektalternativen
3. Durchführbarkeitsanalysen
4. Auswahl der Projektalternativen
1. Strukturplanung
2. Aufwandsabschätzung
3. Ablaufplanung
4. Terminplanung
5. Kapazitätsplanung
6. Kostenplanung
!

## Slide 11: 2.1.1 Planung: Einige Fragen
Was soll erreicht werden ?
Was soll nicht erreicht werden ?
Kann das erreicht werden ?
Welcher Weg soll beschritten werden ?
Welche Aufgaben tragen zur Lösung bei ?
Wie hängen die Aufgaben zusammen ?
Wer ist verantwortlich ?
Womit werden die Aufgaben erledigt ?
Wann sind die Aufgaben zu erledigen ?
Wer bezahlt das ?
Wann wird das bezahlt ?

## Slide 12: 2.1.1 Planung: Voraussetzungen
Liegt die Voruntersuchung vor, ist sie noch aktuell?
Wurden die Verfahren für Projektantrag, Projektfreigabe, Phasenfreigabe ordnungsgemäß abgeschlossen ?
Ist die Projektaufgabe vollständig beschrieben ?
Sind die Auswirkungen des Projektes auf z. B. Umwelt, rechtliches Umfeld etc. bekannt ?
Ist die notwenige Organisationsform gewährleistet ?
Ist der Projektleiter eingeführt und mit Kompetenz belegt ?
Sind alle Betroffenen informiert ?
Ist die maximale Dauer für den Ressourceneinsatz festgelegt ?
Sind das Budget und die Termine bekannt ?
Sind Informations- und Berichtswege festgelegt ?
Stehen Regeln für die Methodik fest ?
Sind Schnittstellen zu anderen Projekten vorgesehen und definiert ?

## Slide 13: 2.1.1 Planung: Hauptphase
!
Strukturplan
  Vorgangsliste: Auflistung aller Aufgaben eines Projektes
  Netzplan: Graphische Darstellung aller Abhängigkeiten
Aufwandsabschätzung
Ablaufplan
  Bestimmung des logischen Ablaufes aller Aufgaben
Terminplan
  Planung der Anfangs-/Endzeiten, Dauern, Pufferzeiten
  Bestimmung des “kritischen Pfades”
Kapazitätsplan
  Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben
Kostenplan
  Kalkulation
  Erstellung des Finanzplanes (Zahlungsziele, Finanzfluss)

## Slide 14: Break-Out-Session
Erarbeiten Sie in Ihrer Gruppe „Ihre“ Projektphase (60 Minuten) und präsentieren Sie sie im Anschluss der Gesamtgruppe (10 Minuten)!
Bitte tragen Sie Ihren Namen unter Ihrem präferierten Thema ein. Es können max. 4 Personen am gleichen Thema arbeiten.
Strukturplan | Aufwands-abschätzung | Ablauf- & Terminplan | Kapazitäts- & Kostenplan | Planungstools | Projekt-überwachung | Projektsteuerung & -abschluss

## Slide 15: 2.1.2 Strukturplan: Grundsatzentscheidung
Phasen-
konzept
Versions-
konzept
Prototyping
wenig
mittel
hoch
wenig
mittel
hoch
Schwierigkeit
Neuartigkeit
Breite, Dauer
der Nutzung
Phasenkonzept
  Einteilung des Projektes in vorgegebene Abläufe mit dem fertigen System als Endziel.
  Diverse Vorgehensmodelle
    Wasserfallmodell
    Spiralmodell
    ...
Versionskonzept
  Wie Phasenkonzept, nur mit funktional eigenständigen Zwischenversionen als Zwischenziele.
Prototyping
  Kleinere funktionale Einheiten werden zeitlich vorgezogen.

## Slide 16: 2.1.2 Strukturplan
Zweck
  Übersicht über Projekt verschaffen
  Bildung von Teilprojekten
  Aufdeckung von Zusammenhängen und Schnittstellen
  Gibt Ganzheitliche Betrachtung des Projektes
  Ist Nützlich für die Übersicht
  Liefert Aufgabenstruktur und Zuständigkeiten
  Macht das Projekt insgesamt transparent
  Ist eine Systematik
  Hilft bei der Abwicklung und Steuerung
  Dokumentiert das Projekt
  Ordnet Kosten zu
  Liefert Entscheidungsgrundlagen
  Gibt gleichen Informationsstand für Alle
Strukturierungsansatz
  objekt-orientiert
  funktions-orientiert
  gemischt
Fahrrad
Rahmen
Antrieb
Räder
Zahnkranz
Schaltung
Kette
Fahrrad
Entwurf
Fertigung
Konstruktion
Vorbereitung
Prototyp
Serienproduktion
Fahrrad
Rahmen
Antrieb
Räder
Zahnkranz
Schaltung
Kette
Fertigung
Konstruktion
Erprobung
Entwurf
Detailzeichnung
Zusammenstellung

## Slide 17: 2.1.2 Strukturplan: Checkliste
Strukturierungsansatz festlegen (objektorientiert, funktional, gemischt)
Vorgehen
  Auf der obersten Ebene beginnen
  In jeder Ebene zuerst in die Breite gehen. Damit ist gesichert, dass nichts vergessen wird
  Dann in der nächsten Stufe in die Tiefe gehen - vom Allgemeinen ins Detail
  Vorhandene Standard-Strukturen berücksichtigen
Arbeitspakete
  inhaltlich exakt beschreiben
  Arbeitspakete identifizierbar machen und identifizieren
  Arbeitspakete auf Überlappungsfreiheit überprüfen
  Arbeitspakete auf Vollständigkeit überprüfen
Zusätzliche Arbeitspakete
  Projektbegleitende Aktivitäten als zusätzliche Arbeitspakete definieren
  Noch offene Aufgabenfelder als Dummies berücksichtigen
Optimieren der Arbeitspakete durch Splitten und Zusammenfassen
  Minimierung der Schnittstellen
  Konzentration auf Resourcen (was muss in einer Hand bleiben ?)

## Slide 18: 2.1.2 Strukturplan Beispiel
Hausplanung
Objektorientiert
  Keller
  Erdgeschoss
  1. Obergeschoss
  2. Obergeschoss
Funktionsorientiert
  Entwurfsplanung
  Feinplanung
  Rohbau
  Innenausbau
gemischt
  Entwurfsplanung
  Feinplanung
  Rohbau
    Keller
    Erdgeschoss
    1. Obergeschoss
    2. Obergeschoss
  Innenausbau
Fahrrad
Rahmen
Antrieb
Räder
Zahnkranz
Schaltung
Kette
Fahrrad
Entwurf
Fertigung
Konstruktion
Vorbereitung
Prototyp
Serienproduktion
Fahrrad
Rahmen
Antrieb
Räder
Zahnkranz
Schaltung
Kette
Fertigung
Konstruktion
Erprobung
Entwurf
Detailzeichnung
Zusammenstellung

## Slide 19: 2.1.3 Aufwandsabschätzung
Zweck
  Ermittlung des Gesamtaufwandes durch Summierung der Einzelaufwände
Die Aufwandsabschätzung ist ein immer wiederkehrender Vorgang. Die initiale Aufwandsabschätzung ist daher nur eine erste Größe
Probleme
  ungenügende Zieldefinition
  schwer quantifizierbare Einflüsse
  hoher Innovationsgrad
  Änderung der Randbedingungen
Im wesentlichen gibt es vier grundsätzliche Verfahren
  Expertenbefragung (z.B. Delphi-Methode)
  Kennzahlverfahren (z.B. Prozentsatzmethode)
  Vergleichsmethoden (z.B. Analogiemethode)
  Algorithmische Schätzverfahren (z.B. Function-Points, CoCoMO-Methode)
  und zusätzlich:
  Politische Methoden (z.B. Pricing-to-win, Max.-Budget)

## Slide 20: 2.1.3 Abschätzung: Delphi-Methode
Die von RAND-Corporation und O. Helmer entwickelte Delphi-Methode ist eine Informationsgewinnungsmethode durch strukturierte Mehrfachbefragung. Es werden folgende Formen unterschieden:
  Standard Delphi-Methode
  Breitband Delphi-Methode
Einsatz: Es ist sinnvoll die Delphi-Methode aufgrund des hohen Zeit- und Kostenaufwandes in großen Projekten einzusetzen.
Vor- und Nachteile:
  Vorteile: Die Anonymität der Delphi-Methode ist ein großer Vorteil für die Befragten. Vor allem nach dem ersten Feedback können sie ihre Meinung ändern ohne ihr Gesicht zu verlieren. Ein weiterer Vorteil der Delphi-Methode ist, dass die persönliche Meinung nicht durch den natürlichen Drang einer Gruppe nach Konformität und durch die Dominanz einer oder mehrerer Personen in einer Gruppe beeinflusst wird.Bei stark innovativen Vorhaben ist es oft die einzige sinnvolle Methode
  Nachteile: Als Nachteil ist bei beiden Formen der Delphi-Methode der große Zeitbedarf für das Durchführen der Schätzung zu sehen. Hinzu kommt, dass bei der Breitband-Methode die notwendige vollständige Anonymität der beteiligten Experten nicht immer gewahrt bleiben kann.

## Slide 21: 2.1.3 Abschätzung: Delphi-Methode
Standard-Delphi-Methode: Die Ablaufschritte bei der Standard-Delphi-Methode sind:
  Der Projektleiter schildert jedem Experten das Projektvorhaben und händigt ihm ein Schätzformular aus.
  Jeder Experte füllt getrennt das Formular aus. Dabei dürfen Fragen lediglich mit dem Projektleiter besprochen werden. Eine Diskussion zwischen den Experten ist nicht gestattet.
  Projektleiter analysiert die Angaben. Falls Schätzwerte eines Paketes stark voneinander abweichen, werden diese mit Kommentar auf einem neuen Formular erfasst.
  Das neue Formular wird erneut zur selbständigen Überarbeitung an die Experten gereicht.
  Die Schritte 2-4 werden so lange wiederholt, bis die gewünschte Annäherung der Ergebnisse erreicht ist oder der Projektleiter die Ergebnisse akzeptiert.
  Der Durchschnittswert der letzten Überarbeitung der Ergebnisse aller Aufgabenpakete stellt das endgültige Schätzergebnis dar.

## Slide 22: 2.1.3 Abschätzung: Delphi-Methode
Die Breitband-Delphi-Methode ist dadurch gekennzeichnet, dass zu Beginn und zwischen jeder Interaktion gemeinsame Sitzungen abgehalten werden, in denen die Schätzaufgaben und das Zwischenergebnis der vorausgegangenen Schätzrunde miteinander diskutiert werden.
Folgende Schritte werden bei der Breitband-Delphi-Methode durchlaufen:
  Der Projektleiter schildert jedem Experten das Projektvorhaben und händigt ihm ein Schätzformular aus.
  Vom Projektleiter wird eine Sitzung einberufen, in der die Experten miteinander unter Moderation des Projektleiters die zu erstellende Aufwandsschätzung diskutieren
  Anschließend füllt jeder Experte getrennt das Formular aus.
  Der Projektleiter fasst die einzelnen Schätzaussagen in einem Formular zusammen, begründet die Angaben und Unterschiede allerdings nicht. Das Formular wird wieder an alle Experten verteilt.
  Der Projektleiter beruft eine Sitzung ein, in der vor allem die großen Abweichungen einzelner Schätzungen diskutiert werden.
  Die Experten überarbeiten ihre Ergebnisse selbständig und übergeben diese dem Projektleiter.
  Die Schritte 2-5 werden solange wiederholt, bis die gewünschte Annäherung erreicht ist oder der Projektleiter die Ergebnisse akzeptiert.
  Der Durchschnittswert der letzten Überarbeitung der Ergebnisse aller Aufgabenpakete stellt das endgültige Schätzergebnis dar.

## Slide 23: 2.1.3 Abschätzung: Prozentsatzmethode
Ermittlung der prozentualen Aufwandsverteilung für die einzelnen Projektphasen für abgelaufene vergleichbare Projekte
Detaillierte Schätzung einer Phase und Hochrechnung über die ermittelten Prozentsätze
Durchführung einer Phase und Hochrechnung
Vorteile:
  zeitsparende Methode
  teilweise erschreckend genau
Nachteile:
  bei kleinen Abweichungen der Detailschätzung Multiplikation des Fehlers

## Slide 24: 2.1.3 Abschätzung: Analogiemethode
Vergleich des zu untersuchenden Projektes mit bereits abgeschlossenen Projekten als Ganzes
Abgeschlossene Projekte müssen vergleichbar sein oder vergleichbar gemacht werden
Vorteile:
  Falls Analogien vorhanden sind, sind Quantitäten realistisch
  Methode zwingt zu sauberen Projektabschlüssen von alten Projekten
Nachteile:
  Analoge Projekte sind nicht immer vorhanden
  Vergleichbarkeit ist oft subjektiv
  Analogien sind oft nur durch Experten zu erkennen
  Analogiedifferenzen sind oft nur durch Experten quantifizierbar
  Resultate der Methode sind oft nicht nachvollziehbar

## Slide 25: 2.1.3 Abschätzung: Function-Points
Berechnung von Function-Points durch Ermittlung von Funktionen, Bewertung der Komplexität und Qualität der Funktionen
Fünf Hauptfunktionsgruppen: (Externe Inputs/ Outputs, Interne Dateien, Externe Abfragen, Externe Schnittstellen)
Drei Komplexitätsgruppen (niedrig, mittel, hoch)
Anwendbar für Software-Projekte
Zuordnung der Hauptfunktionsgruppen und deren Quantität zu Function Points durch Tabellen
Zuordnung der Functionpoints zu Aufwand durch Tabelle

## Slide 26: 2.1.3 Abschätzung: CoCoMo-Methode
Die Constructive Cost Model-Methode ist ein algorithmisches Verfahren zur Aufwandsabschätzung. Sie besteht aus drei Phasen
  Basis Cocomo: Erste grobe Schätzung
  Intermediate Cocomo: Verfeinerung um „Kostentreiber“
  Detailed Cocomo: Verfeinerung durch „Herunterbrechen“ auf Projektphasen
Voraussetzung für die Cocomo-Methode
  Ermittlung von LOC (Lines of Code) / KDSI (Kilo Delivered Source Instructions)
  Ermittlung von Berechnungsfaktoren
www.softwarekompetenz.de (2005-10-16)

## Slide 27: 2.1.3 Abschätzung: CoCoMo-Methode
Phase 1: Basic Cocomo:
Die Hauptformeln, nach denen vorgegangen wird lauten:
  Aufwand[in Personenmonaten] = A * Größe[in KDSI]B
  Benötigte Projektdauer[in Monaten] = C * AufwandD
Je nach Projektkomplexität werden nun folgende Werte für A;B;C und D eingesetzt:
  Organic Projects: A=2.4, B=1.05, C=2.5, D=0.38
  Semi-detached Projects: (A=3.0, B=1.12, C=2.5, D=0.35)
  Embedded Projects: (A=3.6, B=1.20, C=2.5, D=0.32)

## Slide 28: 2.1.3 Abschätzung: CoCoMo-Methode
Phase 2: Intermediate Cocomo:
Die Hauptformel, nach der vorgegangen wird lautet: Aufwand[in Personenmonaten]= (K1* ...* K15) * Aufwand[aus Basic COCOMO]
Die Werte sind geschätzt und ohne Berücksichtigung von Phasen
Phase 3: Detailed Cocomo
Wie Phase 2 nur mit verfeinerter Aufgabenliste

## Slide 29: 2.1.3 Abschätzung: Politische Methoden
Bei allen diesen Methoden werden die Projektkosten durch die beim Auftraggeber verfügbaren Mittel bestimmt.
Pricing-to-win: Der zu erwartende Aufwand wird durch das Budget des Auftraggebers und nicht durch die Projektfunktionalität bestimmt. Es wird nur soviel Aufwand betrieben, dass noch Gewinn gemacht wird.
  Variante: Bei „strategischen“ Projekten (z.B. Erstprojekt bei attraktivem Kunden, Verdrängungswettbewerb, Kostenbeitragssituationen, etc.) werden die Kosten (und damit indirekt der veranschlagte Aufwand) so festgelegt, dass das Projekt gerade so „gewonnen“ wird
Max-Budget: Der Aufwand wird durch das maximale beim Auftraggeber zu vergebende Budget bestimmt.

## Slide 30: 2.1.3 Abschätzung: Vergleich

## Slide 31: 2.1.4 Ablaufplan
Zweck
  Schaubildliche Darstellung der logischen Zusammenhänge zwischen den definierten Arbeitspaketen
Netzplantechnik als Hilfe. Darstellung als gerichteter Graph, meist:
  Darstellung der Arbeitspakete (Aufgaben) als Knoten in einem Netz
  Darstellung der logischen Abhängigkeiten (oft: zeitlich) über gerichtete Kanten
Da der Ablaufplan notwendige Voraussetzung für die Terminplanung ist, wird er oft als Teil der Terminplanung vorgenommen Terminplan
Aufgabe1
Aufgabe2
Aufgabe3
Aufgabe4

## Slide 32: 2.1.5 Terminplan
!
Zweck
  Terminierung des Projektablaufes durch Bestimmung der Zeitdauer für jede Aufgabe, deren zeitliche Abfolge und Zuordnung zu Ressourcen
Tätigkeiten
  Ermittlung der Dauer für jede Aufgabe
  Zeitliche Anordnung der Aufgaben unter Berücksichtigung der Ablaufstruktur (Serialität, Parallelität)
  Zuordnung von Ressourcen (Personen, Maschinen) zu den Aufgaben unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit
  Einplanung "organisatorischer" Vorgänge:
    Einplanung von Wartezeiten und Puffern
    Synchronisation von Teilphasen - oft: Gleichzeitige Beendigung von funktionalen Aufgaben.
  Berechnung der frühstmöglichsten Termine vom Starttermin
  Berechnung der spätestmöglichsten Termine vom geplanten (geforderten) Endtermin
  Bestimmung der "kritischen" Aufgabe ("critical Path"): Aufgaben, deren Verschiebung/Verlängerung zu einer Verschiebung des Endtermins führen.
Planung zunächst frei von Restriktionen (Zeit, Kosten)

## Slide 33: 2.1.5 Terminplan: Einfacher Terminplan
Auflistung aller Aktivitäten mit Start- und Endterminen, wichtigen Zwischenterminen (Meilensteinen)
Vorteile
  keine speziellen Kenntnisse erforderlich
  einfach
  schnell
Nachteile
  nicht geeignet für größere Projekte
  Darstellung von Abhängigkeiten nicht möglich
  wird schnell unübersichtlich

## Slide 34: 2.1.5 Terminplan: Netzplantechnik
Technik zur Verdeutlichung von logischen und zeitlichen Abhängigkeiten
Zuordnung von Vorgängen/Ereignissen zu Knoten/Kanten
  Vorgangspfeilnetze (VPN): Vorgänge auf Pfeilen
  Vorgangsknotennetze (VKN): Vorgänge auf Knoten
  Ereignisknotennetze (EKN): Ereignisse auf Knoten
Vorteile Vorgangsknotennetze
  Darstellung von Vorgängen ist einfacher
  Alle Informationen über Vorgang in einem Knoten
  Klarer Zusammenhang zu Ablaufplan
Nachteile
  Keine Zuordnung zu Zeitachse
  Unübersichtlichkeit

## Slide 35: 2.1.5 Terminplan: Balkendiagramm (Gantt)
Abtragen der Start- und Endtermine pro Aktivität als Balken über die Zeitachse
Vorteile
  weit verbreitet
  übersichtlich
  einfach
  zeigt Parallelität auf
Nachteile
  Änderungsaufwand groß
  Übersichtlichkeit nur bei großer Granularität
Erweiterungen des Gantt-Diagramms:
  Zuordnung zu Ressourcen
  Graphische Darstellung des jeweiligen Bearbeitungszustandes
  Aktionen ohne Dauer (Ereignisse: Meilensteine)

## Slide 36: 2.1.5 Terminplan: Vorgehen
Aufgabenstellung
  Gegeben:
    Strukturplan: Arbeitspakete
    Aufwandsabschätzung: Aufwand pro Arbeitspaket
    Ablaufplan: logische Abhängigkeiten
  Gesucht:
    Zuordnung der Arbeitspakete auf die Zeitachse
  Nebenbedingungen:
    Ressourcen (Personen, Maschinen, Arbeitsmittel, ...)
    Termine (Zwischentermine, Endtermin)
    Kosten
    ...
Problem: Der Ablaufplan definiert logische Abhängigkeiten und lässt Freiheitsgrade bei der zeitlichen Anordnung von Aufgabenpaketen zu. Zur zusätzlichen Strukturierung wird man das Projekt also nochmals durch Phasung strukturieren
  diese ergibt sich oft aus der funktionalen Strukturierung des Strukturplanes.

## Slide 37: 2.1.5 Terminplan: Vorgehen
Phasung:
  "Gleichgeartete" parallelisierbare Tätigkeiten werden zeitlich synchronisiert – meist im Sinne einer Ende–Ende´-Beziehung.
  Am Ende solcher Phasen wird ein Meilenstein eingefügt. Dieser liefert
    einen überprüfbaren Termin
    überprüfbare Ergebnisse
    überprüfbare Kosten
  Am Ende von Phasen sollten Reservezeiten eingeplant werden
Fortschreitende Planung:
  Grobe Planung für spätere Phasen
  feine Planung für anstehende Phasen
Ziel der Feinterminplanung
  Zeitdauer für beliebige Teilaufgaben erkennen
  Besondere Termine erkennen
  Terminsicherheit herausarbeiten
  Genaue Verteilung von Aufgaben
  Abhängigkeiten von Aufgaben untereinander feststellen
  Engpässe herausarbeiten
  Kapazitäten aus Terminverkettungen erstellen

## Slide 38: 2.1.6 Kapazitätsplan
!
Zweck:
  Zuordnung von Ressourcen zu Aufgaben. Ermittlung von Überhang und Engpässen an Personen, Material, Maschinen.
Tätigkeiten:
  Ermittlung der Kapazitätsarten pro Aufgabe (Menschen, Maschinen, Material)
  Ermittlung der Kapazitätsmengen
  Erstellung eines Belastungsdiagrammes pro Ressource
  Ausgleich von Kapazitätsspitzen:
    Verschiebung und/oder Dehnung von nicht kritischen Aktivitäten innerhalb Pufferzeiten
    Beschaffung fehlender Ressourcen (Einstellungen)
    Verschiebung/Dehnung kritischer Aufgaben und damit des Endtermines
    externe Auftragsvergabe
   Terminplan

## Slide 39: 2.1.6 Kapazitätsplan: Beispiel

## Slide 40: 2.1.7 Kostenplan
!
Zweck
  Ermittlung der Gesamtkosten basierend auf dem Ablauf- und Kapazitätsplan und unter Berücksichtigung zusätzlicher Kosten (Sachaufwendungen, Fremdvergabe, etc.) und kalkulatorischer Zuschläge
Ergebnis der Kostenplanung ist ein Budget, welches nur geändert werden sollte, wenn:
  eine Änderung des Leistungsumfanges auftritt
  eine erneute Kostenschätzung realistischere Werte liefert
  die Plankosten für eine konkete Aufgabe nicht ausreicht und durch andere Minderkosten nicht aufgefangen werden kann

## Slide 41: 2.1.7 Kostenplan: Projektdauer
Die Dauer eines Projektes schlägt sich auf die Kosten nieder
  Je länger ein Projekt, desto kostengünstiger kann es i.A. durchgeführt werden
    Kleine Projketgruppern minimieren den Kommunikationsaufwand
    Bei vielen Projekten reichen 3 Personen zur ausreichenden Abdeckung des benötigten Wissens.
  aber: je früher ein Projekt beendet ist, desto früher kann das Ergebnis Ertrag erbringen
Es existiert eine optimale Projektdauer:
Kosten
Minimale
Dauer
Optimale
Dauer
Maximale
Dauer
Zeit
Kunde
Lieferant

## Slide 42: 2.1.7 Kostenplan: Golden Rules
Phasenorientiert vorgehen
Änderungen berücksichtigen
Mehrere Personen beteiligen
Vorsichtig bewerten
Genauigkeit nicht übertreiben
Folgekosten (z.B. Wartungskosten) berücksichtigen
Sonstige Kosten (Administration, Meetings, Wartezeiten, etc.) berücksichtigen
Risikozuschlag berücksichtigen (15%)
Gewinnzuschlag berücksichtigen (15%)

## Slide 43: 2.1.7 Kostenplanung: Vorsicht !
Kosten lassen sich in frühen Projektphasen noch ganz gut beeinflussen, später jedoch immer weniger 
  frühzeitig planen
  frühzeitig auf Probleme reagieren
  nicht hoffen, in späten Projektphasen noch Kosten einsparen zu können
Zeit
Kosten
Beeinflussbarkeit

## Slide 44: 2.1.7 Kostenplanung: Kostenarten
Kostenarten I:
  Gemeinkosten
  Fixkosten
  Variable Kosten
Kostenarten II:
  Personalkosten:
    Ingenieurstunden
    Sachbearbeiterstunden
    Fremdpersonal
  Zeiten:
    Maschinenkosten
    Montagekosten
    Vorhaltezeiten
    ...
  Weitere Kostenarten:
    Materialkosten
    Lizenzkosten
    Werkzeugkosten
    Gemeinkosten: IT, Verwaltung,
    Reisekosten
    Vertriebskosten
    ...

## Slide 45: 2.1.7 Kostenplan: Finanzplanung
Die Kosten eines Projektes sollten durch den Auftraggeber (intern oder extern) vollständig getragen werden. Ein positiver Ertrag ist (meist) ein zusätzliches Ziele
Die Kostenentwicklung wird begleitet durch Finanzzugänge
  Vorauszahlung: der Kunde stellt zu Projektbeginn die vollständigen Mittel zur Verfügung
  Vorausgehende phasenbezogene Zahlungen: der Kunde stellt phasenbezogen Finanzmittel so zur Verfügung, dass die Kosten zu jedem Zeitpunkt gedeckt sind
  Phasenbezogene gemischte Finanzierung: Der Kunde stellt phasenbezogen Finanzmittel so zur Verfügung, dass die Kosten zu "vielen" Zeiten des Projektes gedeckt sind.
Zeit
Kosten
Ertrag

## Slide 46: 2.1.7 Kostenplan: Rahmen
Die Finanzzugänge müssen firmenweit jederzeit über den Kosten liegen.
und sei es durch Stundung von Verbindlichkeiten, Kreditaufnahmen, Kostensenkungen, Verkäufe, Kapitalerhöhungen, Gehaltsverzicht, ...
Ansonsten sind Sie pleite

## Slide 47: 2.1.7 Kostenplan: Weitere Rechnungen
Nur zur Vollständigkeit
Statische Investitionsrechnung:
  Kostenvergleichsrechnung, Gewinnvergleichsrechnung, Rentabilitätsrechnung, Amortisationsvergleichsrechnung
Dynamische Investitionsrechnungen
  Kapitalwertmethode, Interne Zinsfluss-Methode, Annuitätenmethode
Kosten-Nutzen-Analyse
Nutzwertanalyse
...

## Slide 48: 2.1.8 Sonstige Pläne
Personalplanung
  Ermittlung der Kapazitäten
  Beauftragen der Mitarbeiter
  Aus- und Weiterbildungsplanung
Qualitätsplanung
  Methoden
  Prüfungen
  ... (-> später)
Risikoanalyse
  Bestimmung von organisatorischen, technischen, terminlichen, kapazitiven, psychologischen, finanziellen Risiken
...

## Slide 49: 2.1.9 Planungstools: Anforderungen
MS-Project
SAP PS (ab R/3 4.6)
cando, ...
Stammdatenverwaltung
  Ressourcen
  Kalender
  ...
Aufgabenliste, Meilensteine
  Hierarchische Strukturierung
Zuordnung Aufgabe <-> Zeit, Ressourcen
  lineare und nichtlineare Zuordnungsfunktion
Abhängigkeiten der Aufgaben
  Ende <-> Anfang (ohne/mit Puffer)
  Anfang <-> Anfang (ohne/mit Puffer)
  Ende <-> Ende (ohne/mit Puffer)
Funktionen
  Manuelle, semiautomatische, automatisch Plananpassung/-optimierung
  Überwachung von Aufgaben
  Statusreports, Übersichten, kritischer Pfad, Auswertung
  ...

## Slide 50
Vorgangs-
liste
Netz
plan
PERT
-View
Critical
Path
GANTT
-View
2.1.9 Planungstools: Beispiel

## Slide 51: 2.1.10 ...
Mit Beginn der Schlacht ist die wichtigste Arbeit des Managers bereits getan
... aber: nach der Planung ist die erste Schlacht zwar geschlagen, der Krieg aber noch nicht gewonnen.

## Slide 52: 2.2 Projektüberwachung
Planung fließt als Stellgröße initial in die Projektdurchführung ein. Die Projektdurchführung verläuft allerdings selten wie geplant, so dass der Projektfortschritt überwacht werden muss.
Inhalt
  Definition und Voraussetzungen
  Phasen und Abweichungen
  Terminüberwachung
  Kostenüberwachung
  Kapazitätsüberwachung
  Leistungsüberwachung
Überwachung
IST
Änderung
Ziele
Abweichung
SOLL
Planung
SOLL
Projektdurchführung
Steuerung
SOLL
Abschluss

## Slide 53: 2.2.1 Definition und Voraussetzungen
In der Projektüberwachung werden die Sollvorgaben der System- und Projektplanung mit den im Projektablauf erreichten Ist-Werten verglichen und eventuelle Planabweichungen festgestellt. Die Überwachung bezieht sich einerseits auf den Projektgegenstand und andererseits auf den Projektablauf.
Voraussetzung:
  Realitätsbezogene, vollständige und prüfbare Planvorgaben
  aktuelle Ist-Daten

## Slide 54: 2.2.2 Phasen und Abweichungen
!
Drei Phasen der Projektüberwachung
  Ermittlung von Daten, welche die aktuelle Situation im Projekt wiederspiegeln
  Soll-/ist-Vergleich: Feststellung von Abweichungen
  Bewertung: Feststellung von Gründen für Abweichungen
Ursachen für Abweichungen
  Unrealistische Planung
    falsche Einschätzung der Komplexität
    unzureichende Planungserfahrung
    fehlende Werte aus der Vergangenheit
  Unvorhergesehene Änderungen im Projektablauf
    neue Erkenntnisse
    Verschiebung der Prioritäten
  Fehler in der Arbeitsausführung
    schlechte Arbeitseffizienz
    ungenügende Arbeitsqualität

## Slide 55: 2.2.3 Terminüberwachung
Vergleich von geplanten Meilensteinen oder Aufgabenenden mit tatsächlichen Terminen
Vergleich von prozentualer Fertigstellung
  Vorsicht: Das 95%-Syndrom
Definition für “Fertigstellung”
Trendanalysen
  Fallender, waagrechter, ansteigender Verlauf
Zusätzliche Gründe
  Lieferzeiten von Zulieferern
  Wartezeiten
  Fehlende Beistellungen
  ...

## Slide 56: 2.2.4 Kostenüberwachung
Vergleich der geplanten Kosten zu den tatsächlichen aktuellen Kosten
Ursachen für Kostenüberschreitungen
  Ungenaue Abgrenzung des Projektes: Es werden unnötige Arbeiten gemacht
  Management-Entscheidung zu tief anzubieten
  Unkontrollierte Änderungen: “nachträglich wird ein “Rolls-Royce” verlangt.
  Aufholen von zeitlichen Verzögerungen (Überstunden)
  Unvorhersehbare technische Schwierigkeiten
  Abrechnung projektfremder Kosten

## Slide 57: 2.2.5 Kapazitätsüberwachung
Vergleich der geplanten Kapazitäten mit den tatsächlich benötigten
  Mitarbeiter so spät wie möglich im Projekt einsetzen
  Mitarbeiter so früh wie möglich aus dem Projekt nehmen
  Zuordnung zu Kostenstelle bei Veränderungen überprüfen !
Ursachen für Abweichungen (zusätzlich)
  Mitarbeiter sind falsch qualifiziert oder eingesetzt
  Mitarbeiter werden zu früh fertig
  Mitarbeiter werden in andere Projekte abgezogen
  Mitarbeiter finden kein Ende

## Slide 58: 2.2.6 Leistungsüberwachung
Überprüfung der quantitativen und qualitativen Arbeitsergebnisse
Methoden:
  Besprechungen während Arbeitspaketbearbeitung
  Reviews nach Beendigung des Arbeitspaketes
Leistungsüberwachung ist ein kritischer Punkt im Projektmanagement und hat darüber hinaus große Bedeutung für die Personalentwicklung in Unternehmen. Positive Personalentwicklung ist in personalintensiven Branchen (z. B. Softwarebranche) absolut unternehmenskritisch !
  Leistungsüberwachung muss
    gemacht und
    akzeptiert werden
  Leistungsüberwachung ist nur dann auf Dauer produktiv, wenn ein vernünftiges „Fehlerklima“ installiert ist.

## Slide 59: 2.3 Projektsteuerung
Die beste Überwachung nutzt nichts, wenn festgestellte Abweichungen keinen Einfluss auf die Projektdurchführung haben. Dies ist Aufgabe der Projektsteuerung
Inhalt
  Definition
  Wichtiges
Überwachung
IST
Änderung
Ziele
Abweichung
SOLL
Planung
SOLL
Projektdurchführung
Steuerung
SOLL
Abschluss

## Slide 60: 2.3.1 Definition
Die Projektsteuerung beinhaltet alle projektinternen Aktivitäten des Projektleiters, die erforderlich sind, um das geplante Projekt in seinem Verlauf im Rahmen der Planungswerte abzuwickeln und damit erfolgreich durchzuführen.
Der Steuerung kommt eine besondere Rolle zu:
  Die Planung ist ein in die Zukunft gerichteter Vorgang, der den tatsächlichen Verlauf nur theoretisch vorwegnehmen kann
  Nur durch eine aktive, wirkungsvolle Steuerung, die Abweichungen zwischen Projektplan und realem Projektverlauf ausgleicht, kann mit einem Erreichen des Projektzieles gerechnet werden

## Slide 61: 2.3.2 Wichtiges
!
Die Projektleitung darf den Projektverlauf nicht sich selbst überlassen, sondern muss aktiv steuern
  formale Freigabe von Arbeitspaketen
  Eingreifen bei Abweichungen
  Informieren über informelle Kommunikation
Laufende Anpassung der Pläne aufgrund
  neuer Erkenntnisse
  Veränderungen der Randbedingungen
  Kosten-/Terminüberschreitungen
Verzahnung von Systemführung und Projektführung
  Systemführung: technische Entwicklung, Variantenauswahl, etc.
  Projektführung: Mitteleinsatz, Termin-/Kostenplanung

## Slide 62: 2.4 Projektabschluss
Gute Projekte sind nie fertig, gute Projekte werden fortgesetzt, gute Firmen machen viele Projekte. Das bedeutet, dass Projekte zum Abschluss nicht versanden sondern formal abgeschlossen werden müssen.
Inhalt
  Aktivitäten
  Projektauflösung
Überwachung
IST
Änderung
Ziele
Abweichung
SOLL
Planung
SOLL
Projektdurchführung
Steuerung
SOLL
Abschluss

## Slide 63: 2.4.1 Aktivitäten
Ergebnisabnahme durch den Auftraggeber Vertragsrecht
Ergebnisumsetzung
  Klärung der Einführungsmethode
  Vorbereitende Maßnahmen (z.B. Installation)
  Schulung und Einarbeitung der Anwender
  Bereitstellung der Dokumentation
  Servicebereitstellung
  Klärung der Maßnahmen nach Nutzungsende
Projektabschlussbericht
  Nachkalkulation
  Analyse der Abweichungen bzgl. Termin, Kosten, Leistungen
Projektbeurteilung
  Beurteilung des Ergebnisses mit der Planung (intern)
  Beurteilung des Ergebnisses mit den Kundenwünschen (extern)
Erfahrungssicherung
  Erfahrungsbericht: was wollen wir so nicht mehr machen, was hat sich bewährt
    oft in einer Datenbank
  Erfahrungsaustausch mit anderen Teams
  eventuell Überarbeitung Projektmanagementleitfaden

## Slide 64: 2.4.2 Projektauflösung
  Zuordnung der Mitarbeiter zu ihren Bereichen / neuen Projekten
  Probleme:
    Selbstverlängerung
    Behandlung unfertiger Aufgaben
    Fehlerbehandlung
Rechtzeitige Planung einer sinnvollen Reintegration der Mitarbeiter
Information und Motivation für neue Projekte
Radikaler Projektabbruch bei misslungenen Projekten
genaue Festlegung der nach Projektabschluss erforderlichen Aktivitäten

## Slide 65: 2.5 Zusammenfassung
Steuerung
Planung
Abweichung
Änderung
Überwachung
IST
Ziele
SOLL
SOLL
Projektdurchführung
SOLL
Abschluss